## Gantt Chart Absensi
| PROJECT TITLE | Sistem Absensi QR Code Pegawai — PresensiHub | [8 empty] | STATUS | ✅ 100% Selesai — Seluruh Modul Berfungsi, Siap Digunakan
| PROJECT MANAGER | Muhammad Alamsyah | [8 empty] | TANGGAL UPDATE | 20 Juni 2026
[6 empty] | FASE 1 — Analisis & Penyusunan Dokumen | [9 empty] | FASE 2 — Desain UI/UX & Database | [9 empty] | FASE 3 — Pembangunan Sistem | [19 empty] | FASE 4 — Integrasi, Unit Testing & UAT | [9 empty] | FASE 5 — Deployment & Dokumentasi Akhir
WBS | NAMA TUGAS | PENANGGUNG JAWAB | MULAI | SELESAI | DURASI | M1 |  |  |  |  | M2 |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  | M4 |  |  |  |  | M5 |  |  |  |  | M6 |  |  |  |  | M7 |  |  |  |  | M8 |  |  |  |  | M9 |  |  |  |  | M10 |  |  |  |  | M11 |  |  |  |  | M12
[6 empty] | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J
1.0 | Analisis Kebutuhan | Muhammad Fajar, Muhammad Alamsyah | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 15
2.0 | Penyusunan Dokumen | Naufal Fauzan Azmi, Muhammad Alamsyah | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 15
3.0 | Desain UI/UX & Database | Khanaya Salsabila, Difa Nisa Lutfiah | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 11
4.0 | Pembangunan Sistem | Khanaya Salsabila, Difa Nisa Lutfiah | 2026-05-07 | 2026-06-05 | 30
5.0 | Integrasi & Unit Testing | Naufal Fauzan Azmi, Muhammad Fajar | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 9
6.0 | User Acceptance Testing (UAT) | Naufal Fauzan Azmi, Muhammad Fajar | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 6
7.0 | Deploy & Finalisasi | Muhammad Alamsyah, Khanaya Salsabila, Difa Nisa Lutfiah | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 8
8.0 | Dokumen & Presentasi | Muhammad Alamsyah, Naufal Fauzan Azmi | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 8
STATUS PENYELESAIAN PER MODUL
Autentikasi & Login (JWT) | [5 empty] | M1 K: Selesai
Manajemen Pegawai & Divisi | [5 empty] | M1 K: Selesai
Generate & Scan QR Code Presensi | [5 empty] | M1 K: Selesai
Absensi Masuk, Pulang & Checkout | [5 empty] | M1 K: Selesai
Pengajuan & Approval Cuti / Izin / Sakit | [5 empty] | M1 K: Selesai
Rekap Kehadiran Harian & Bulanan | [5 empty] | M1 K: Selesai
Manajemen Ketidakhadiran | [5 empty] | M1 K: Selesai
Pengaturan Jam Kerja | [5 empty] | M1 K: Selesai
Manajemen Akun User (Admin) | [5 empty] | M1 K: Selesai
KETERANGAN TIM PENGEMBANG
PM | Muhammad Alamsyah |  | — | Koordinasi tim, analisis kebutuhan, deployment & presentasi akhir proyek
Analis | Muhammad Fajar |  | — | Analisis kebutuhan sistem, integrasi & unit testing, user acceptance testing
QA | Naufal Fauzan Azmi |  | — | Penyusunan dokumen, integrasi & unit testing, UAT, dokumentasi & presentasi akhir
Dev | Khanaya Salsabila |  | — | Desain UI/UX & database, pembangunan sistem, deployment (bersama Difa Nisa Lutfiah)
Dev | Difa Nisa Lutfiah |  | — | Desain UI/UX & database, pembangunan sistem, deployment (bersama Khanaya Salsabila)